Оргпроект проведения фестиваля социальных проектов

Место проведения: МБОУ Новоселовская СОШ № 5, актовый зал

Дата и время проведения: 08.04.2016г., 14.00-15.30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап работы | Время | Содержание деятельности | Предполагаемый результат | Ответственные |
| 1 | Общий сбор учащихся 9,10 классов и классных руководителей в актовом зале | 14.00 – 14.10 | Вводная часть | Представлен обобщенный результат деятельности в рамках социальных практик | Максимова Е.В.  Арбузова Н.П. |
| 2 | Представление макетов, моделей, отражающих результат проекта (достигнутый или предполагаемый) | 14.10 – 14.30 | Проектные группы представляют результат проекта экспертной группе и участникам практик | Представлен результат проекта; экспертная группа имеет представление о содержании деятельности | Кураторы групп:  Тарабарова М.В., Иордан Н.Г., Кох Л.А., Иванова В.Г., Миронова Н.В., Максимова Е.В., Михалевич Н.(Арбузова Н.П.); Карсакова А.(Каминская Ю.А.; Абросимова А., Ухаботнов А.(Абросимова В.П.) |
| 3 | Представление проектов | 14.30 – 15.20 | Представление результатов работы проектных групп | Оформлены презентации проектных идей и результатов( в любой форме); учащиеся получили опыт публичного представления наработок |
| 4 | 15.20-15.30 | Подведение итогов фестиваля | Обобщены результаты деятельности всех проектных групп; установлены цели и задачи рефлексивной работы по реализации проекта | Каминская Ю.А. |

**Производственные вопросы проведения мероприятия:**

Организация пространства (подготовка актового зала) – Абросимова В.П. + кл. руководители 9,10 классов.

Кураторы практик оформляют следующий пакет документов:

-**до 06.04.2016 – представляют экспертной группе паспорт проекта**;

- до **07.04.2016 – готовят макет и презентацию проекта;**

- **к 13.04.16** (расширенное заседание рабочей группы по введении. ФГОС СОО) анализ работы, включив следующие вопросы: кол-во человек, включенных в деятельность; обзор содержания деятельности и её результатов; комментарии по поводу значимости и целесообразности организованной деятельности; что удалось и не удалось; выявленные проблемы; предложения по решению проблем.