ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ |
| --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | Добровольчество |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Чистые берега |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован) | Заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Проведение акций по уборке побережья красноярского водохранилища вблизи села Новоселова. Акции будут проведены 21 и 28 мая. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | На данный момент существует такая проблема как загрязненность побережья Красноярского водохранилища. Это ведёт к нарушению морального и физического состояния людей, отдыхающих на побережье водохранилища, а также ведет к истощению флоры и фауны побережья. |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. Цель: воспитание патриотизма у молодежи Цель: Строительство детской площадки во дворе дома 56 на ул. Чкалова | Убрать 5 км. побережья Красноярского водохранилища за период с 1 мая по 30 мая, дальнейшее проведение акций по необходимости. Привлечь 30 человек к акции. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | Создать объединение добровольцев | 21.12.15 | Карсакова А. |
|  | Пиар программа | 1.05.16- 6.02.16 | Малов Д. и Кеер Э. |
|  | Составление сценария и плана мероприятия для привлечения как можно большего числа добровольцев. | 1.05.16- 18.05.16. | Петровичева Т. |
|  | Заключение договора с администрацией о вывозе дополнительного мусора | 16.05.16-20.05.16. | Щитов К. |
|  | Договор с администрацией школы о сокращении уроков в дни проведения акций. | 16.05.16-20.05.16. | Сидоренко Е. |
|  | Провести 2 акции по уборке | 21 мая и 28 мая | Все |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания проекта. | С 1 мая по 30 мая 2016 |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. Например, студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом, 300 человек | Для жителей села Новоселова отдыхающих на побережье Красноярского водохранилища. |
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? Например, Построена детская площадка (50 кв. м), : 400 человек стали зрителями мероприятий, 50 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта, опубликовано 10 информационных заметок в СМИ 1000 участников в группе vk.com | В целом будет убрано 5 км. побережья Красноярского водохранилища за период с 1 по 30 мая. Будет привлечено 30 человек добровольцев. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Новоселовский район. Село Новоселово. |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Побережье Красноярского водохранилища в районе села Новоселова. |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
| Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы | Цена | Количество | Общая стоимость |
| Имеющиеся 1.мешки для мусора 2.перчатки 3. грабли | 1. 70 р. 2.50 р. 3. 300 р. | 1. 5 упаковок 2.50 шт. 3. 30 шт. | 1.350 р. 2.2500 р. 3. 9000р. |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | Разрешение администрации на уборку Договор с администрацией о машине для дополнительного вывоза мусора |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (Кадровые, материальные и др.) |  |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит: имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма | Общая сумма:11850 |
|  | Имеющаяся сумма:11850 | Запрашиваемая сумма: |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью, | Ф.И.О. | Карсакова Анастасия Александровна |
|  | Телефон | 89504153027 |
|  | Е-mail | aakarsakova@mail.ru |
|  | Ссылка на профиль в социальной сети VK | http://vk.com/id169167128 |
|  | Место работы/учебы | МБОУ Новоселовская СОШ № 5 |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их функционала в проекте | 1. Фузеев Максим 2.Петровичева Татьяна 3. Щитов Кирилл 4. Кеер Эдуард 5. Малов Данил 6. Сидоренко Евгений | МБОУ Новоселовская СОШ №5. |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.