ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ |
| --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | Историческая память |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | ВСИ «Орленок» |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован) | заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Будет проведена ВПИ в селе Новоселово для школьников 14-18 лет Новоселовского района. По прохождению всех испытаний, команды получат призы. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | Недостаточное проведение креативных мероприятий на военно-патриотическую тематику, а так же желание молодежи принять участие в подобных акциях. По данным социологического опроса – 92% школьников хотели бы принять участие в игре. |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. Цель: воспитание патриотизма у молодежи Цель: Строительство детской площадки во дворе дома 56 на ул. Чкалова | Проведение военно-спортивной игры «Орленок» на базе Новоселовского стадиона «Енисей» для школьников 14-18 лет Новоселовского района в сентябре 2015г. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | Действие 1: Разработка положения игры Действие 2: Согласование положения игры с МЦ и Администрацией района Действие 3: Рассылка положений по школам, составление списков участников игры и информационная кампания Действие 4: Привлечение МЦ в качестве партнера Действие 5: Закупка призов Действие 6: Проведение игры Действие 7: Анализ реализации проекта и отчет. | 1-5 сентября 2015 6-8 сентября 2015 8-20 сентября 20-21 сентября 2015 21-25 сентября 2015 26 сентября 2015 27-29 сентября 2015 | Михалевич Н. Михалевич Н. Михалевич Н. Михалевич Н. Михалевич Н. Михалевич Н., команда добровольцев Михалевич Н. |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания проекта. | 1-29 сентября 2015г. |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. Например, студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом, 300 человек | Школьники Новоселовского района с 14 до 18 лет. |
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? Например, Построена детская площадка (50 кв. м), : 400 человек стали зрителями мероприятий, 50 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта, опубликовано 10 информационных заметок в СМИ 1000 участников в группе vk.com | В игре приняло участие 65 школьников, Количество вовлеченных волонтеров – 15 человек, 2 рубрики на ТВ, 1 статья в местной газете «Грани», Фотоотчет (группа vk «Историческая память») |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Село Новоселово |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Новоселовский район |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
| Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы | Цена | Количество | Общая стоимость |
| Набор кубков (3 места) Шоколад | 1000 50 | 1 65 | 1000 3250 |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | Представители Администрации и Молодежных центров, Добровольцы |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (Кадровые, материальные и др.) | Добровольцы, фотограф |
| СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит: имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма | Общая сумма: 4250 |
|  | Имеющаяся сумма: 0 | Запрашиваемая сумма: 4250 |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью, | Ф.И.О. | Михалевич Наталья Федоровна |
|  | Телефон | 8 923 574 61 50 |
|  | Е-mail |  |
|  | Ссылка на профиль в социальной сети VK | http://vk.com/id127966100 |
|  | Место работы/учебы | МБОУ Новоселовская СОШ №5 |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их функционала в проекте | Балаганная Елена |  |  |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.