План реализации проекта «Введение ФГОС СОО в МБОУ Новоселовская СОШ № 5» на 2014/2015 учебный год

| Направление | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат | Форма фиксации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь |
| Организация работы с учащимися | Переговорные площадки с учащимися 10-х классов | С 20 по 25 октября | Каминская Ю.А. | Определен профессиональный запрос учащихся | Банк данных на параллель 10-х классов |
|  | Оформление результатов переговорных площадок | С 25 по 27 октября | Каминская Ю.А. | Визуализирован результат переговоров |  |
|  | Формирование групп по профессиональным запросам | С 27 по 30 октября | Каминская Ю.А. | Определено кол-во участников каждой группы | Списки групп |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Рабочее совещание с педагогами старшей школы | 27 октября | Каминская Ю.А. | Обсуждение направлений работы, содержания деятельности | План работы ОУ |
| Ресурсное обеспечение | Заседание рабочей группы | В течение месяца каждый четверг | Каминская Ю.А. | Определены ответственные по направлениям | Приказ ОУ с конкретизацией функционала, уровня ответственности |
|  | Анализ кадрового обеспечения запроса учащихся в рамках самоопределения | В течение месяца | Каминская Ю.А. | Определена возможность обеспечения запросов учащихся силами ОУ | Сводная карта групп и кадрового обеспечения |
| Ноябрь |
| Организация работы с учащимися | Презентация результатов работы переговорных площадок на параллель 10-х классов | 1 неделя ноября | Каминская Ю.А. | Озвучены основные направления работы | Орг. проект |
|  | Организация и проведение сессии по самоопределению десятиклассника | 2 неделя ноября | Рабочая группа | Проект деятельности старшеклассника на учебный год | Орг.проект |
|  | Планирование работы «профессиональных» групп учащихся, социальный практик | В течение месяца | Рабочая группа | Определен режим работы группы, зафиксированы временные точки отчета по деятельности | План работы группы, сводный план работы на параллель |
|  | Оформление общей дорожной карты ОУ взаимодействия «профессиональных» групп | 4 неделя | Рабочая группа | Систематизирована работа профессиональных групп | Циклограмма деятельности |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Рабочее совещание с учителями - классными руководителями «Организация деятельности профессиональных групп учащихся в рамках работы по самоопределению | 18 ноября | Каминская Ю.А., Абросимова В.П. | Обсуждение с педагогами функциональных обязанностей, уровня ответственности, форм работы | Протокол |
|  | Рабочее совещание с учителями-предметниками по определению проблемных зон в рамках введения ФГОС СОО | 25 ноября | Каминская Ю.А., Арбузова Н.П. | Обсуждение ключевых моментов изменения деятельности учителя в рамках введения ФГОС СОО | Протокол совещания, план работы ШМО в направлении введения ФГОС СОО |
| Ресурсное обеспечение | Индивидуальные собеседования с сотрудниками школы по возможности организации сопровождения профессиональных групп учащихся | В течение месяца | Рабочая группа | Определен список учителей – помощников классных руководителей и их функциональные обязанности | Приказ ОУ |
| Декабрь |
| Организация работы с учащимися | Работа в группах по определению структуры проекта, тематики, форм представления результатов | В течение месяца | Помощники классных руководителей, классные руководители | Организовано сопровождение информационное, ресурсное, методическое профессиональных групп | Черновые варианты проектов учащихся |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Семинар-практикум «Основы проектной деятельности» | 16 декабря | Каминская Ю.А. | Педагоги ознакомлены с основами проектной деятельности, требованиями к оформлению проекта | Методические рекомендации |
| Ресурсное обеспечение | Рефлексивные площадки по результатам деятельности групп | В течение месяца | Рабочая группа | Выявлены содержательные, организационные проблемы работы групп | Откорректированные планы работы групп |
| Январь |
| Организация работы с учащимися | Рефлексивная площадка по корректировке профессионального маршрута; определение проблем, связанных с подготовкой проекта, планирование работы по решению проблем | 4 неделя | Каминская Ю.А. | Выявлены содержательные, организационные проблемы в реализации проекта индивидуального | Откорректирован план работы каждого учащегося |
|  | Организация профессиональных проб по заявленным запросам | В течение месяца | Рабочая группа | Учащиеся получают первичные представления о выбранной профессии | Оформление содержательного аспекта проекта |
|  | Организация выезда в профессиональные учебные заведения для ознакомления с условиями обучения | В течение месяца | Рабочая группа | Учащиеся получают первичные представления о выбранном профессиональном учреждении | Оформление содержательного аспекта проекта |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Семинар по теме «Рабочая программа педагога как средство введения ФГОС СОО (1сессия) | 27 января | Каминская Ю.А., Арбузова Н.П. | Определены направления работы | Методическая разработка |
|  | Работа в ШМО по разработке рабочих программ в рамках требований стандарта | В течение месяца после семинара | Каминская Ю.А. | Определены ключевые линии изменения нормативной базы и функционала учителя-предметника | Протоколы заседаний, выписки с решениями |
| Ресурсное обеспечение | Рефлексивные площадки по результатам деятельности групп | В течение месяца | Рабочая группа | Выявлены содержательные, организационные проблемы работы групп | Откорректированные планы работы групп |
| Февраль |
| Организация работы с учащимися | Рефлексивная площадка по корректировке профессионального маршрута; определение проблем, связанных с подготовкой проекта, планирование работы по решению проблем | 2 неделя | Рабочая группа | Выявлены содержательные, организационные проблемы в реализации индивидуального проекта | Откорректирован план работы каждого учащегося |
|  | Предзащита проектов в рамках профессиональных групп | 4 неделя | Каминская Ю.А. | Представлены рабочие варианты проектов | Черновые варианты проектов |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Методический месячник по практической отработке форм и способов организации урока в рамках требований новых стандартов | В течение месяца | Арбузова Н.П. | Практическая отработка теоритических представлений | Методические разработки, конспекты посещенных уроков |
| Март |
| Организация работы с учащимися | Защита проектов «Я и мое будущее» | 3 неделя | Рабочая группа | У учащихся сформировано представление об образовательной программе на 2015/2016 уч. год | Оформленные проекты «Траектория моего жизненного пути» |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Методический день по презентации практических наработок организации урока в рамках новых стандартов | 17 марта | Каминская Ю.А., Арбузова Н.П., руководители ШМО | Практическая отработка теоретических представлений | Методические разработки, конспекты посещенных уроков |
| Апрель, май |
| Организация работы с учащимися | Оформление образовательной программы на 2015/2016 уч. год с учащимися 10-х классов | В течение периода времени | Рабочая группа | У учащихся сформировано представление об образовательной программе | Образовательные программы (черновой вариант) |
|  | Проведение переговорных площадок с выпускниками 9-х классов | 3 неделя апреля | Каминская Ю.А., классные руководители | Определен профессиональный запрос учащихся | Индивидуальные карты сопровождения |
|  | Психологическая диагностика выпускников 9-х классов | Апрель | Каминская Ю.А. | Определена профессиональная направленность характера учащегося | Психологический портрет |
| Организация работы с учителями (методическое сопровождение) | Предварительное согласование рабочих программ по предметам в рамках требований стандарта | Апрель, май | Рабочая группа | Календарно-тематическое планирование оформлено в рамках ФГОС СОО | Рабочие программы педагогов (черновой вариант) |