Перечень основных мероприятий

по подготовке к введению ФГОС ООО (2014-2015 учебный год)

МБОУ Новосёловская СОШ № 5

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение перечня основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного основного общего образования. | ноябрь-декабрь 2014 | Приказ | Юдичев М.В., представители методического совета |
| 2. | Серия заседаний методического совета (разработка и утверждение документации) | В течение учебного года | Пакет документов | Юдичев М.В., представители методического совета |
| 3. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через сайт ОУ | С января 2015 г. | Материалы сайта | Юдичев М.В. |
| 4. | Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС основного общего образования. | Ноябрь-декабрь 2014 | Протокол | Юдичев М.В. |
| 5. | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2015-16 учебный год с учетом перехода 5-х классов на ФГОС ООО | Июнь 2015 | Учебный план | Юдичев М.В. |
| 6. | Формирование основной образовательной программы основного общего образования (в т.ч. в рамках курсов ПК) | Февраль-июнь 2015 | ООП | Юдичев М.В. Группа педагогов |
| 7. | Формирование рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности (в т.ч. в рамках курсов ПК) | Февраль-июнь 2015 | Рабочие программы | Юдичев М.В. Группа педагогов |
| 8. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников школы. | Январь – июнь 2015 | Должностные инструкции | Юдичев М.В. |
| 9. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы | Январь – июнь 2015 | Протокол | Юдичев М.В. |
| 10. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | В течение года | План работы с одаренными детьми | Юдичев М.В. Абросимова В.П. |
| 11. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО | В течение года | Библиотечный фонд школы | Юдичев М.В. Кох Л.А. |
| 12. | Составление перечня учебников, используемых в 5 классах (УМК) | В течение года | Перечень учебников | Юдичев М.В. Кох Л.А. |
| 13. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | В течение года | Отчет о наличии учебного фонда | Юдичев М.В. Кох Л.А. |
| 14. | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с федеральным перечнем | В течение года | Перечень УМК | Юдичев М.В. Кох Л.А. |
| 15. | Проведение совещаний с учителями по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта ООО; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года | Протоколы совещаний при заместителе директора | Юдичев М.В. |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | Январь-июнь 2015 | Устав | Юдичев М.В., представители методического совета; педагогическая общественность |
| 2. | Проектирование основной образовательной программы основного общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | Январь-июнь 2015 | ООП | Юдичев М.В., представители методического совета; педагогическая общественность |
| 3. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. | Январь-июнь 2015 | Программа | Юдичев М.В., представители методического совета; педагогическая общественность |
| 4. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | Январь-июнь 2015 | приказ, список рабочих программ | Юдичев М.В., представители методического совета; педагогическая общественность |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы (актуальные курсы повышения квалификации; семинары и иные мероприятия) | Постоянно | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Юдичев М.В. |
| 2. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | В течение года | График аттестации | Юдичев М.В. |